АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРКУЛЬ-МАТЮШКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

УСТЬ-ТАРКСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Яркуль-Матюшкино

от  24.05 . 2013                                                                                                № 24

Об утверждении графика разработки и утверждения схем

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

Яркуль-Матюшкинского сельсовета.

В соответствии с  Федеральными  законами   от 27 июля 2010 года

№ 190 –ФЗ «О теплоснабжении» и от 7 декабря 2011 года № 416 –ФЗ

«О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Яркуль-Матюшкинского сельсовета, администрация Яркуль-Матюшкинского сельсовета постановляет:

1. Утвердить график разработки  и утверждения схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения  Яркуль-Матюшкинского сельсовета (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте администрации Яркуль-Матюшкинского сельсовета(http://yarkul-matyushkino.ru) .

3. Заместителю главы Гагеман В.Н.  предоставить в отдел архитектуры, строительства и ЖКХ Усть-Таркского района Новосибирской области копию   данного постановления.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня  подписания.

Глава Яркуль-Матюшкинского сельсовета

Усть-Таркского района Новосибирской области                        С.Н. Проценко

Гагеман

26-619

Приложение № 1

к постановлению

Главы Яркуль-Матюшкинского

сельсовета от 24.05.2013 № 24

ГРАФИК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ СХЕМ

Теплоснабжения, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Яркуль-Матюшкинского сельсовета

| № п/п | Наименование этапа выполнения | Дата и сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие постановления о создании рабочей группы и о начале разработки схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 28.05.2013г. |  |
| 2 | Размещение на официальном сайте уведомления о начале разработки схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и информации о порядке предоставления необходимых сведений | 29.05.2013-31.05.2013 | Зам. главы Гагеман В.Н. |
| 4 | Рассылка запросов и сбор необходимой информации | 31.05.2013 г. – 13.06.2013 г. | Зам. главы Гагеман В.Н |
| 5 | Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 31.05.2013 г. - 15.07.2013 г. |  |
| 7 | Размещение проекта схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схем) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования сведений о размещении проекта схем водоснабжения и водоотведения на официальном сайте | 15.07.2013 – 25.07.2013 | Зам. главы Гагеман В.Н. |
| 8 | Обсуждение проекта схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, сбор замечаний и предложений (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора указывается на официальном сайте) | С момента размещения до - 31.08.2013 г. | Зам. главы Гагеман В.Н. |
| 9 | Размещение информации на официальном сайте о месте проведения публичных слушаний | 01.09.2013 -14.09.2013 г. | Зам. главы Гагеман В.Н. |
| 10 | Публичные слушания по проекту схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Дата определена в п.9 | Зам. главы Гагеман В.Н. |
| 11 | Размещение на официальном сайте информации о завершении публичных слушаний, заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколов публичных слушаний | До 14.10.2013 г. | Зам. главы Гагеман В.Н. |
| 12 | Принятие постановления Главы Администрации об утверждении схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | В течении 7 дней после выполнения п.11 |  |
| 13 | Размещение утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования, сведений о размещении схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на официальном сайте | В течении 7 дней после принятия решения об утверждении схем. | Зам. главы Гагеман В.Н. |